## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I1
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  | SEMANAS
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 1 | Coordinación Semanal (diagrama de Gantt) | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
1 | 1 | Makefile | bar: R1 to R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 3 14
2 | 1 | Seed-src: Arreglar warnings y entender código | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
2 | 2 | Seed-scr: Documentar | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
2 | 3 | Seed-scr: Estilo de programación | bar: R2; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
3 | 1 | Crear módulo GameReader | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
3 | 2 | GameReader: Documentar | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
4 | 1 | Modificar Game con GameReader | bar: R2; SEMANA 1 5
5 | 1 | Object: estructura de datos | bar: R1; SEMANA 2 6
5 | 2 | Object: funciones create, destroy | bar: R1; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
5 | 3 | Object: funciones get, set | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
5 | 4 | Object: función print | bar: R1; SEMANA 2 8
5 | 5 | Object: Documentar | bar: R1; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
6 | 1 | Player: estructura de datos | bar: R2; SEMANA 2 6
6 | 2 | Player: funciones create, destroy | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
6 | 3 | Player: funciones get, set | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
6 | 4 | Player: función print | bar: R2; SEMANA 2 8
6 | 5 | Player: Documentar | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
7 | 1 | Modificar Game | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
7 | 2 | Modificar Space | bar: R1; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
7 | 3 | Modificar otros módulos? | bar: R1; SEMANA 2 10
8 | 1 | Comando take | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
8 | 2 | Comando drop | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
9 | 1 | Fichero de datos | bar: R2; SEMANA 2 10
10 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
11 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R2; SEMANA 3 14
12 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 3 15

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Diego Tabero
R2 | Marcos Leo Sonck